## Sheet1
خرده کار | مسئول | مدت زمان مورد نیاز
مدیریت ارتباط بین مسئولان | بهنام حاتمی | 3
فراخوان | بهنام حاتمی | 2
تقاضای حضور در نمایشگاه | بهنام حاتمی | 3
ارسال خبر برروی پرتابل | بهنام حاتمی | 2
ارسال نظرسنجی برروی پرتابل | بهنام حاتمی | 2
مشاهده و ویرایش داده های نمایشگاه | رامتین رطبی | 2
عملیات Crud برروی قوانین سازگارسنجی | رامتین رطبی | 3
اجرای فرآیند نمایشگاه | رامتین رطبی | 8
بازرسی غرفه ها (کیفیت / قیمت) | بهنام حاتمی | 3
قضاوت اخراج / جریمه | بهنام حاتمی | 2
نظرسنجی | بهنام حاتمی | 2
اطلاع رسانی عمومی | بهنام حاتمی | 2
اطلاع رسانی خصوصی | بهنام حاتمی | 2
انبارداری | رامتین رطبی | 2
دریافت وجه و عملیات مالی | رامتین رطبی | 2
درخواست سالن و غرفه | رامتین رطبی | 3
تخصیص سالن و غرفه | رامتین رطبی | 3
عملیات Crud برروی نقشه نمایشگاه | رامتین رطبی | 6
پست | رامتین رطبی | 2
گزارش مردمی | بهنام حاتمی | 2
مدیریت ساخت غرفه ها | رامتین رطبی | 4
Waiting | بهنام حاتمی | 1
بروزرسانی فرآیند | رامتین رطبی | 4
ورودی دهی | رامتین رطبی | 6
دریافت و بررسی درخواست شرکت (انصراف، افزایش فضا، کاهش فضا، نظرسنجی) | بهنام حاتمی | 6
انتخاب و اجرای فرآیند پایه | رامتین رطبی | 4
برگزاری | رامتین رطبی | 2
جمع بندی و خاتمه نمایشگاه | بهنام حاتمی | 3
ارزیابی قوانین سازگاری سنجی | بهنام حاتمی | 3
مدیریت پیکربندی منعطف بر روی مصنوعات نرم نمایشگاه و versioning | بهنام حاتمی | 6
عملیات Crud در سطح نمایشگاه ها و داده های آن | بهنام حاتمی | 4
مدیریت پایگاه داده | بهنام حاتمی | 8
تست واحد | رامتین رطبی | 8
پرنمودن پایگاه داده | بهنام حاتمی | 5
تهیه فایل قابل نصب نرم افزار | رامتین رطبی | 3
مستند نصب | رامتین رطبی | 3
تکمیل مستندات قبلی | رامتین رطبی | 5
تهیه نمودار استقرار | بهنام حاتمی | 3
تست و استقرار نهایی | بهنام حاتمی | 3
137